1. **Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby participativního rozpočtu**

|  |  |
| --- | --- |
| 28. únor | schválení postupu, pravidel |
| únor | výběr vhodného systému pro hlasování a podávání návrhů |
| 1.–31. 3. | příprava plánu a podkladů pro informování obyvatel (pro všechny distribuční kanály, pro zpravodaj Naše město do 14. 3.) |
| 25. březen | schválení pravidel zastupitelstvem, včetně udělení pravomoci radě města přesunout finanční prostředky během roku rozpočtovým opatřením na realizované projekty |
| 25. března | jmenování pracovní skupiny Radou města Svitavy (mimořádné jednání rady) |

1. **Informování a motivace občanů k podávání návrhů**

|  |  |
| --- | --- |
| do 23. dubna | příprava systému určeného pro podávání návrhů ke spuštění (tvorba formulářů, IT řešení, školení MIC/knihovna/podatelna)  |
| duben–květen | informační kampaň – prezentace participativního rozpočtu prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů |
| 1. 5. – 31. 5. | podávání návrhů a jejich průběžná formální kontrola |

1. **Prověření realizovatelnosti a úprava návrhů občanů**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 6. – 4. 8.  | hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti, zpětná vazba autorům a finalizace návrhů ve spolupráci úřad–autor |
| 5. 8. – 30. 9. | propagace hlasování |
| 5. 8. – 31. 8. | příprava karet projektů (pro všechny distribuční kanály, pro zpravodaj Naše město do 8. 8.) |

1. **Prezentace a výběr návrhů k realizaci**

|  |  |
| --- | --- |
| září | představení jednotlivých návrhů, pravidla a způsob hlasování (všechny distribuční kanály) |
| 1. 9. – 30. 9. | hlasování |
| 7. 10. | schválení vítězného projektu / vítězných projektů Radou města Svitavy (dodatečný materiál) |
| listopad | prezentace vítězného projektu / vítězných projektů včetně harmonogramu realizace (všechny distribuční kanály) |

1. **Vyhodnocení postupu tvorby participativního rozpočtu a realizace návrhů**

|  |  |
| --- | --- |
| listopad | alokace financí na realizaci vybraných návrhů  |
| listopad | vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník |
| listopad–prosinec | vyhodnocení procesu, případně schválení pravidel pro další ročník radou/zastupitelstvem v případě změn v podmínkách participativního rozpočtu kromě navýšení celkové částky a jejího případného strukturování |
| listopad a dále | příprava realizace vybraného návrhu / vybraných návrhů |
| do prosince 2025 | dokončení realizace vítězného projektu / vítězných projektů ročníku 2024 |
| prosinec | vyhlášení dalšího ročníku |
| prosinec | informační kampaň k novému ročníku – prezentace participativního rozpočtu prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů |